## Sheet1
Fecha | Usuario Quien Reporta | No. Bug | Severidad | Prioridad | Modulo | Summary | Descripcion | Pasos a duplicar | Comentarios | Severidad Recomendada | Tipo de Error
2025-04-01 | Miguel Limas | 1 | Medio | Medio | Gestión de Equipos Virtuales | Confusión sobre la verificación del ID al dar de alta equipos | Se menciona que el ID de cada equipo debe ser único, pero no se indica cómo evitar la duplicidad si no se lleva un proceso de verificación estricto al momento de dar de alta los equipos. Esto podría llevar a la asignación de IDs repetidos. | 1. Abrir el documento de requerimientos. 2. Leer los requerimientos para el alta de equipos virtuales. 3. Verificar que no se menciona un procedimiento claro para la verificación de IDs al dar de alta equipos. 4. Identificar la inconsistencia en el proceso. |  | Media | Validación
2025-04-01 | Miguel Limas | 2 | Medio | Medio | Gestión de Salas Virtuales | Contradicción sobre el borrado de salas virtuales | Se menciona que solo se puede borrar una sala virtual si no ha sido utilizada para alguna función, pero también se permite que una sala sea desactivada. La falta de claridad genera incertidumbre sobre qué opción se debe tomar en caso de dudas. | 1. Abrir el documento de requerimientos. 2. Leer los requerimientos de gestión de salas virtuales. 3. Verificar que hay ambigüedad entre borrar o desactivar una sala si no ha sido utilizada en una función. 4. Identificar la contradicción. |  | Media | Validación
2025-04-01 | Miguel Limas | 3 | Medio | Medio | Asignación de Equipos Virtuales | Confusión sobre la reasignación de equipos defectuosos | Se menciona que un equipo no puede ser reasignado, pero también se dice que un supervisor puede remover un equipo defectuoso y marcarlo como en mantenimiento. Esto entra en conflicto, ya que debería permitirse la reasignación en caso de fallos. | 1. Abrir el documento de requerimientos. 2. Leer las reglas de asignación de equipos virtuales. 3. Verificar la contradicción entre la regla de no reasignación y la posibilidad de remover equipos defectuosos. 4. Identificar el conflicto. |  | Media | Funcional
2025-04-01 | Miguel Limas | 4 | Medio | Medio | Desactivación de Equipos Virtuales | Ambigüedad sobre equipos desactivados | El sistema indica que los equipos desactivados permanecerán en la base de datos para su futura reactivación, pero también especifica que no se pueden borrar si están en uso. Esto crea dudas sobre qué hacer con los equipos que no están en uso pero aún desactivados. | 1. Abrir el documento de requerimientos. 2. Leer los detalles sobre la desactivación de equipos virtuales. 3. Verificar que no se especifica qué hacer con los equipos desactivados no asignados. 4. Identificar la ambigüedad sobre la gestión de equipos desactivados. |  | Media | Funcional
2025-04-01 | Miguel Limas | 5 | Medio | Medio | Gestión de Salas Virtuales | Confusión sobre la desactivación y razón de desactivación de salas | Si una sala es desactivada, se debe seleccionar una razón, pero al reactivarla, la razón se deshabilita. Esto impide hacer un seguimiento claro de por qué una sala fue desactivada en un momento específico. | 1. Abrir el documento de requerimientos. 2. Leer los requerimientos sobre la desactivación de salas virtuales. 3. Verificar que la razón de desactivación se deshabilita al reactivar la sala. 4. Identificar la falta de seguimiento de razones de desactivación. |  | Media | Validación
2025-04-01 | Miguel Limas | 6 | Medio | Medio | Asignación de Equipos Virtuales | Confusión sobre equipos defectuosos asignados a asientos no vendidos | El sistema indica que los equipos defectuosos asignados a asientos no vendidos no se podrán vender, pero el equipo permanece asignado a dicho asiento. Esto puede generar un conflicto en la gestión de los asientos. | 1. Abrir el documento de requerimientos. 2. Leer los requerimientos sobre la asignación de equipos a asientos. 3. Verificar que se asignan equipos defectuosos a asientos no vendidos. 4. Identificar el conflicto en la gestión de asientos. |  | Media | Funcional
2025-04-01 | Supervisor | 1 | Alta | Alta | Gestión de Equipos Virtuales | **Imposible asignar equipos defectuosos a la sala virtual aunque deberían ser asignados después de reparación.** | El sistema no permite la asignación de equipos defectuosos aunque la política establece que un supervisor puede reemplazar el equipo defectuoso por otro en buen estado. | 1. Ingresar como supervisor al sistema. 2. Seleccionar un equipo defectuoso marcado como "en reparación". 3. Intentar asignar dicho equipo a un asiento en la sala virtual. 4. El sistema no permite la asignación. | Se debe permitir la reasignación de equipos después de su reparación. | Media | Funcional
2025-04-01 | Supervisor | 2 | Alta | Alta | Gestión de Salas Virtuales | **Imposible desactivar una sala virtual ya asignada a una función.** | El sistema no debería permitir que se inicie el proceso de desactivación ni siquiera en un estado preliminar. | 1. Ingresar como supervisor al sistema. 2. Intentar desactivar una sala que está asignada a una función activa. 3. El sistema permite iniciar el proceso de desactivación. | Se debe agregar una restricción que prevenga incluso el intento de desactivación. | Media | Funcional
2025-04-01 | Supervisor | 3 | Alta | Alta | Reporte de Asignación de Equipos | **Reporte de asignación muestra equipos defectuosos como disponibles.** | El reporte generado no excluye los equipos defectuosos de la lista de asignación. | 1. Ingresar como supervisor al sistema. 2. Generar un reporte de asignación de equipos a salas. 3. Verificar que los equipos defectuosos aparezcan en el reporte como disponibles. | Los equipos defectuosos deben ser filtrados en el reporte de asignación. | Media | Funcional
2025-04-01 | Supervisor | 4 | Media | Media | Gestión de Equipos Virtuales | **El equipo se borra cuando es asignado a un asiento en lugar de ser desactivado.** | Los equipos asignados a un asiento se eliminan en lugar de desactivarse. | 1. Ingresar como supervisor al sistema. 2. Asignar un equipo a un asiento. 3. Intentar borrar el equipo asignado. 4. El sistema borra el equipo en lugar de desactivarlo. | El sistema debe asegurarse de que los equipos asignados a un asiento se desactiven correctamente y no sean eliminados. | Media | Funcional
2025-04-01 | Administrador | 5 | Baja | Baja | Gestión de Salas Virtuales | **El nombre de la sala no se puede editar si la sala está asignada a una función.** | El sistema no permite la edición del nombre de la sala si está asignada a una función. | 1. Ingresar como supervisor al sistema. 2. Seleccionar una sala que está asignada a una función. 3. Intentar editar el nombre de la sala. 4. El sistema no permite la edición del nombre de la sala. | Se debe permitir la edición del nombre si la sala no tiene restricciones, y se haya asignado a una función. | Media | Funcional
2025-04-05 | QA Tester | BUG-001 | Alta | Alta | Alta de equipos virtuales | ID duplicado al dar de alta equipo | El sistema permite ingresar un ID de equipo ya existente, lo cual debería estar restringido. | 1. Iniciar sesión como supervisor. 2. Ingresar datos del equipo con ID duplicado. 3. Guardar equipo. | El sistema no valida unicidad del ID del equipo. | Media | Funcional
2025-04-05 | QA Tester | BUG-002 | Alta | Media | Borrar equipos | Permite borrar un equipo en uso | El sistema borra un equipo asignado a una sala o en uso, cuando debería bloquear esta acción. | 1. Iniciar sesión como supervisor. 2. Seleccionar equipo asignado a sala. 3. Intentar borrar equipo. | No hay validación de asignación previa al borrado. | Media | Funcional
2025-04-05 | QA Tester | BUG-003 | Alta | Alta | Alta de salas virtuales | ID duplicado al dar de alta sala | El sistema permite ingresar un ID de sala ya existente, lo cual debería estar restringido. | 1. Iniciar sesión como supervisor. 2. Ingresar datos de la sala con ID duplicado. 3. Guardar sala. | No se está validando la unicidad del ID de sala. | Media | Funcional
2025-04-05 | QA Tester | BUG-004 | Media | Media | Borrar salas | Permite borrar una sala utilizada | El sistema no evita el borrado de una sala ya utilizada para alguna función. | 1. Iniciar sesión como supervisor. 2. Seleccionar sala utilizada. 3. Intentar borrar sala. | El sistema debería mostrar un mensaje de restricción para esta acción. | Media | Funcional
2025-04-05 | QA Tester | BUG-005 | Alta | Alta | Asignación de equipos | Permite asignar equipo desactivado | El sistema no valida que el equipo esté activo antes de asignarlo. | 1. Iniciar sesión como supervisor. 2. Seleccionar equipo desactivado. 3. Intentar asignar equipo. | Debería validarse el estado del equipo antes de permitir la asignación. | Media | Funcional